# 🟦 1) A pályázatkészítési folyamat lényege

A pályázat nem a projekt kitalálásával indul, hanem azzal, hogy már van egy kész projektterv (12. fejezet).
A pályázat csak ennek a tervnek a formanyomtatványra írt „hivatalos változata”.

### A projekttervezésben már tudni kell:

- Miért akarunk bármit is csinálni (célok)

- Mit akarunk elérni (eredmények)

- Kiknek csináljuk (célcsoport)

- Kivel dolgozunk (partnerek)

- Mivel (erőforrások)

- Hogyan (tevékenységek)

- Hol

- Mikor

- Mennyiért

- Miből finanszírozzuk

Ha ezek adottak → kezdődhet a pályázatírás.

# 🟦 2) Miért pályázunk?

Mert ez a módja annak, hogy:

- pénzt szerezzünk fejlesztésre,

- átlátható, versenysemleges rendszerben.

Az EU-s logika:
mindenki egyenlő eséllyel indul → aki a legjobb, legprofibb projektet írja és valósítja meg, az kap támogatást.

# 🟦 3) Hol találunk pályázatokat?

Állami/ministeriumi szervezetek honlapjain:
pl. NFÜ (régi), minisztériumok, közreműködő szervezetek.

Letölthető:

- pályázati felhívás,

- útmutatók,

- adatlapok.

# 🟦 4) Formanyomtatványok kitöltése – fontos szabályok

- mindig a megadott nyomtatványt kell használni,

- minden melléklet legyen benne,

- pontosan betartani az előírt formát (oldalszám, sorrend, aláírás…),

- legyen rövid, áttekinthető, jól tagolt,

- határidőt tartsd (postai bélyegző is számít),

- minden oldalt alá kell írni (kék tintával),

- ne használj tele szakzsargont.

➡️ Egy kis hiba kizárást okozhat!

# 🟦 5) „Érintett intézkedés, felhívás megjelölése”

Ide azt kell beírni, pontosan melyik pályázatra jelentkezel.
Cím + kódszám → copy-paste a felhívásból.

# 🟦 6) Milyen a jó projektcím?

- rövid

- egyértelmű

- tartalomra utal

- figyelemfelkeltő

- nem túl általános

# 🟦 7) Helyszín + időzítés

- helyszín: ahol ténylegesen megvalósul a projekt

- ha több helyszín → a fő helyet írjuk

- időzítés: reális legyen, figyelembe véve az elbírálási időt is (3–4 hónap)

# 🟦 8) Rövid projektösszefoglaló

Ez egy max. 10–12 soros mini leírás, amiből a bíráló megérti:

- mi a cél,

- mit csinálsz,

- mit vársz eredményként.

Legjobb a végén megírni.

# 🟦 9) Pályázó adatai

- alapítás éve (legyen bejegyezve a szervezet!)

- kapcsolattartó = aki tényleg a projekt vezetője lesz

# 🟦 10) Szervezet bemutatása

- fő tevékenységek

- múltbeli tapasztalatok

- működési jellemzők

# 🟦 11) Hasonló projektek (referenciák)

Korábbi:

- projektek,

- támogatások,

- tapasztalatok → ezek erősítik, hogy képesek vagytok megvalósítani.

# 🟦 12) Humán erőforrás

Be kell mutatni:

- kik dolgoznak a projekten,

- milyen szakmai tapasztalattal,

- munkaidejük hány százalékát adják a projekthez,

- ki a projektmenedzser.

# 🟦 13) Projekt indokoltsága

Mire való a projekt?

- milyen problémát old meg,

- milyen szükséglet áll mögötte,

- milyen kutatások/statisztikák támasztják alá.

Ez a „miért van erre szükség” rész.

# 🟦 14) Projektcél meghatározása

Van:

- általános cél (térségi, hosszú távú)

- konkrét, mérhető cél (amit a projekt elér)

Fontos: legyen számszerűsíthető!

# 🟦 15) Célcsoport

Meg kell mondani:

- kik a résztvevők / kedvezményezettek,

- hányan vannak,

- miért van szükségük erre.

# 🟦 16) Tevékenységek bemutatása

Mit csináltok konkrétan?
Lépésről lépésre:

- előzmények

- tevékenységlista

- várt eredmények

- újszerű elemek

# 🟦 17) Mérföldkövek

A projekt ütemezési pontjai, pl.:

- felújítás befejezése,

- eszközbeszerzés,

- képzés akkreditációja.

# 🟦 18) Költségvetés

Legyen:

- logikus

- reális

- hibamentes

- táblázattal alátámasztva

A költségeknek meg kell egyezniük a forrásokkal!
Társfinanszírozást (önrészt) igazolni kell.

# 🟦 19) Indikátorok (mérhető eredmények)

Minden célhoz kell egy mérőszám, pl.:

- hány fő vett részt,

- hány m² épült,

- hány %-kal csökkent valami.

Az EU csak mérhető eredménnyel foglalkozik.

# 🟦 20) Kapcsolódó projektek

Mutasd be:

- mivel kapcsolódik,

- hogyan erősítik egymást más projektek.

# 🟦 21) Esélyegyenlőség és fenntarthatóság

KÖTELEZŐ EU-projektekben:

- nemek közti egyenlőség biztosítása

- hátrányos helyzetűek bevonása

- környezetvédelmi ártalmak minimalizálása

# 🟦 22) Kockázatok

Fel kell sorolni:

- milyen kockázatok lehetnek,

- mekkora a valószínűségük,

- milyen hatásuk van,

- hogyan kezeled őket.

# 🟦 23) Hosszú távú fenntarthatóság

A projekt akkor jó, ha:

- támogatás után is működik,

- fenntartható a szolgáltatás/berendezés/eredmény,

- biztosítottak a későbbi költségek.

# 🟦 24) Partnerség

Partnerek bevonása → előny.
Fontos: aki előkészítésben részt vett, az nem lehet kivitelező!

# 🟦 25) Aláírások és „négy szem elve”

- minden oldal aláírása kötelező (kék tinta),

- céges pecsét,

- két ember ellenőrizzen mindent → „4 szem elv”.

# 🟦 26) Miért nehéz jó pályázatot írni?

Mert:

- nagyon sok szabály van,

- hibátlan formai követelmény kell,

- gyorsan változnak az előírások,

- gyakran rövid a beadási idő,

- sok mellékletet kell összegyűjteni,

- sokszor változik megvalósítás közben minden.

# 🟦 27) Mik a sikeres projekt ismérvei?

Három „szent hármasság”:

### ✅ Relevancia

– valós problémára ad megoldást

### ✅ Megvalósíthatóság

– reális, logikus, szakmailag kivitelezhető

### ✅ Fenntarthatóság

– a támogatás után is működik

# 🟦 28) GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Érdemes mindig megnézni, mert:

- sok a pontosítás,

- sok a valós kérdés-válasz,

- segít elkerülni a hibákat.

# ✔️ Ha szeretnéd, csinálok belőle:

- rövidebb vázlatot,

- prezentációt,

- tételt,

- vagy példapályázatot